附件1：

金凤区2021年第二批财政衔接推进

乡村振兴补助资金使用计划

根据自治区财政厅、乡村振兴局，银川市财政局、乡村振兴局2021年下达金凤区中央、自治区、银川市财政衔接推进乡村振兴补助资金文件要求，围绕我区2021年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体安排部署和年度重点工作任务，结合各镇、街道上报第二批项目资金情况，制定2021年第二批财政衔接推进乡村振兴资金使用计划如下：

一、资金来源

截止目前，金凤区共收到2021年自治区、银川市下达我区财政衔接推进乡村振兴补助资金及中央财政专项扶贫资金（以下简称衔接资金）4458.4万元。其中：《自治区财政厅关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金预算指标的通知》（宁财（农）指标﹝2020﹞624号）下达我区中央财政专项扶贫资金（2021年统一称中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）60万元；《自治区财政厅关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（宁财（农）指标﹝2021﹞119号）下达我区中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1833万元（其中：少数名民族发展资金80万元）；银川市财政局下达我区2021年扶贫网格员扶贫网格员基本生活补贴38.4万元；银川市乡村振兴局《关于下达银川市2021年第一批衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达我区第一批衔接推进乡村振兴补助资金130万元；银川市乡村振兴局《关于下达银川市2021年第二批衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达我区第二批衔接推进乡村振兴补助资金300万元；《自治区财政厅关于下达2021年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（宁财（农）指标﹝2021﹞278号）下达我区自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1697万元；《自治区财政厅关于下达2021年闽宁协作资金预算指标的通知》（宁财（农）指﹝2021﹞152号）下达我区闽宁协作资金400万元。

2021年7月9日，《金凤区2021年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划》（金农办﹝2021﹞9号）已安排资金1605.824万元，本次安排资金2852.576万元，其中：提前下达中央财政专项扶贫资金10万元，中央财政衔接资金654.576万元，自治区财政衔接补助资金1697万元，闽宁协作资金400万元，银川市第一批财政衔接资金91万元。

二、资金分配原则

根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）《宁夏回族自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（宁财（农）〔2021〕268号）及资金下达计划文件相关要求，衔接资金重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，主要包括支持巩固拓展脱贫攻坚成果和支持衔接乡村振兴2个方面，资金分配紧紧围绕过渡期支持巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作任务，坚持“项目安排精准，资金使用精准”，提高资金使用的精准度和效益。支持推动脱贫地区产业发展的资金不低于下达衔接资金50%；同时支持开展脱贫劳动力就业服务，促进脱贫人口稳定就业，支持补齐必要的农村环境整治和补齐小型基础设施建设短板，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、资金分配计划

本次共安排衔接资金2852.576万元,具体安排如下：

1.安排良田镇73万元（中央衔接资金），用于良田镇

- 园林村一队温棚园区道路配套项目。

2.安排良田镇48万元（中央衔接资金），用于良田镇泾龙村六队温棚园区道路硬化项目。

3.安排良田镇57万元（中央衔接资金）,用于良田镇泾龙村六队温棚园区电力设施配套项目。

4.安排良田镇690.576万元（提前下达中央财政专项扶贫资金10万元,中央衔接资金476.576万元，自治区衔接资金204万元）,用于良田镇金星村日光温棚建设及基础设施配套项目。

- 5.安排良田镇70万元（自治区衔接资金），用于良田镇园林村一队温棚园区电力配套项目。

6.安排良田镇520万元（自治区衔接资金）,用于良田镇和顺新村一队果蔬分拣中心建设项目。

7.安排良田镇165万元（自治区衔接资金），用于良田镇金星村村庄断头路硬化连接项目。

8.安排5万元（自治区衔接资金），由农业农村和水务局（乡村振兴局）、就业创业和人才服务中心用于监测对象能力提升技能培训项目。

9.安排丰登镇135万元（自治区衔接资金），用于丰登镇润丰村设施温棚产业园区道路硬化及电力设施配套项目。

10.安排丰登镇286万元（自治区衔接资金），用于丰登镇和丰村基础设施提升项目（巷道修补、排水管道等）。

11.安排丰登镇403万元（自治区衔接资金312万元，银川市衔接资金91万元），用于丰登镇和丰村田园扶贫经济综合体项目一期（用于设施农业产业园设施温棚建设）。

12.安排丰登镇400万元（闽宁协作资金），用于丰登镇“润丰宿集”休闲农业与乡村旅游项目。

四、项目管理要求

（一）加强项目库建设。严格落实《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号）和《自治区乡村振兴局、财政厅关于切实加强县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设工作的通知》（宁乡振发〔2021〕34号）文件要求，各项目实施单位要按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库建设相关程序，加强项目库建设，项目经行业行政主管部门审批后，纳入金凤区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库管理。未纳入项目库的项目，不予拨付资金，入库项目确需调整的严格履行调整入库程序。

（二）制定项目实施方案。各项目实施单位收到区委农村工作领导小组下达财政衔接资金分配使用计划文件后10日内，对照资金计划制定详细项目实施方案，填报项目绩效目标申报表，以正式文件报区委农村工作领导小组办公室和财政局备案。未及时按要求报送项目实施和绩效目标申报表的，不予拨付资金，所安排资金将调整使用。

（三）规范项目程序。项目实施单位要切实履行项目管理职责，规范项目立项、审批程序，严格审核，对项目的合法合规性、可操作性和真实性负责，同时对乡村振兴衔接资金建设类实行公开招投标的项目，要开辟“绿色”通道，争取最短时间内办结项目招投标手续。突出绩效导向，将绩效管理融入项目建设管理全过程。项目实施过程中如确需调整，必须按程序完善项目库调整手续，否则按挪用挤占资金处理。

（四）强化项目跟踪。定期开展对乡村振兴项目建设内容、建设进度和工程质量的跟踪监测和检查，项目竣工后，要做好工程审计结算及项目财务决算，及时组织专家和相关人员，对照项目立项审批内容和实施方案严格验收，出具由验收人员签字的验收报告，确保验收真实规范。

（五）强化档案管理。各项目实施单位要落实“一项一档”，建立健全衔接资金资金项目档案，包括项目库资料、项目申报备案资料、项目实施过程资料、项目验收资料以及财务支付等相关资料，以备各级审计部门查阅。

五、强化资金的管理使用

严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）文件、《宁夏回族自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（宁财农发〔2021〕268号）资金管理的相关规定，进一步加强资金管理，确保衔接资金安全。

（一）设立专户专账，严格执行专项资金报账制。认真执行衔接资金管理规定，建立财政衔接资金专账，做到衔接资金专帐储存、专帐核算、专人管理、专款专用，资金始终不脱离财政轨道。

（二）阳光操作，全面落实公开公示制。认真落实“三级公开、三级报备”制度，衔接资金政策文件、管理制度、资金分配、绩效目标、工作进度等信息及时向社会公开。衔接资金分配结果一律公开，镇村两级乡村振兴项目安排、资金使用结果和项目绩效一律公告公示，接受群众和社会监督。公示主体留存相关公示公告影像资料备查。

（三）加快项目建设和资金拨付。各项目实施单位要加快项目实施和验收进度，根据项目实施进度及时拨付、支付资金，必须形成实质性支出，防止以拨代付，杜绝资金闲置和浪费。

（四）跟踪问效，建立多方监督监管机制。落实各级资金监管责任，加强对项目资金计划执行、资金使用、财务管理等环节的监督、检查。审计、监察和财政等部门定期进行专项审计和随机抽查，及时发现并落实整改违纪违规问题。

（五）加大查处力度。严格落实金凤区纪委办公室文件《关于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项监督实施方案》（银金纪办发〔2021〕23号）文件精神，强化项目建设日常监督作用，坚决杜绝和从严查处挤占挪用、截留贪污、虚报冒领、挥霍浪费等违规违纪现象和行为。对滞留、挤占、挪用和超比例结余衔接资金，擅自扩大开支范围或改变衔接资金性质和用途的，将依据国务院《财政违法行为处罚条例》（国务院 427 令）等有关法规和制度严肃查处。