附件：

金凤区2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚

成果和乡村振兴项目实施和资金分配计划

为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神和中央农村工作会议精神，认真落实党的二十大和二十届三中全会精神及自治区、银川市党委政府部署要求和金凤区委、政府工作安排，按照《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）要求，结合我区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴和移民致富提升行动重点工作和任务，现制定我区2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施和资金分配计划。

- 一、资金来源

- 根据《自治区财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（宁财（农）指标〔2024〕589号），自治区财政厅提前下达我区2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称“衔接资金”）3348万元，包括3项任务，一是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务2958万元，二是发展新型农村集体经济项目70万元，三是少数民族发展任务320万元。

- 二、资金使用要求

- 按照自治区财政厅等6厅局转发《财政部等6部委关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（宁财（农）指标〔2022〕313号）精神，中央衔接资金使用要紧紧围绕促进农民特别是已脱贫人口及“三类人员”监测对象增收核心工作，优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，补齐产业基础设施短板，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。杜绝用于负面清单事项，不得将衔接资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴无关的支出，负面清单主要包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、门墙厅廊馆栏建设、发放各种工资奖金津贴和福利补助、防返贫监测预警工作经费、偿还债务本息和上年度项目垫资等。

- 项目实施计划

- 根据我区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设和年度项目实施计划情况，按照中央衔接资金支持项目原则上从巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库选择的要求，我区2025年第一批实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划总体为：一是计划安排产业项目资金2770万元，占比82%（达到60%且高于上一年）；二是计划安排各类到户帮扶项目资金574.52万元（含产业到户项目资金126.18万元），占比17%；三是按照要求提取项目管理费33.48万元，具体项目计划如下：

- 支持产业发展：（1）计划实施金凤区少数民族特色产业发展项目，预算资金320万元，由金凤区统战按照中央衔接资金少数民族发展任务要求，根据金凤区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理要求，从当年入库项目中择优选择确定少数民族特色产业和产业基础设施配套项目，制定分任务的项目实施和资金分配使用计划，落实少数民族特色产业发展任务。（2）计划实施光明村现代农业产业融合示范园三期建设项目，预算资金810万元，项目位于良田镇光明村，总占地面积61.48亩。新建日光温室18栋，总建筑面积为约28.5亩，单栋建筑面积为1055平米，温室前后设9.5米阳光带。配套建设园区道路、排水，提供电力、灌溉等设备。（3）泾龙村红薯分拣中心建设项目，预算资金540万元(含发展新型农村集体经济任务资金70万元和其他资金30万元），项目位于良田镇泾龙村，总占地面积约13.05亩，总建筑面积约6.34亩。新建冷库1个，建筑面积为1080平方米，新建消防水池及水泵房1座，建筑面积为293平方米。配套建设室外水、暖、电、围墙、场地等设施，购置冷库设备等。（4）计划实施丰登镇乡村振兴田园综合体建设项目（二期），预算资金1100万元，该项目新建19座种植日光温室，种植草莓、樱桃等采摘作物或承包给个人种植，建筑面积约20800平方米，同时配套道路、供水、供电、净化水设备等。

- （二）巩固脱贫成果到户帮扶：（1）计划实施已脱贫人口及“三类人员”监测对象春秋季“雨露计划”项目，预算资金100万元，对辖区内脱贫户及“三类人员”监测对象家庭有供养中等职业学校（含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工学校，以下同）、高职高专院校、技师学院在校生的（包括顶岗实习），落实国家“雨露计划+”就业促进行动政策，落实每名在校生2000元标准给予秋季“雨露计划”补助；（2）计划实施已脱贫人口及“三类人员”监测对象设施温棚种苗补贴项目，预算资金101万元，对自有温棚或租赁温棚，实际种植且实现稳定收益的已脱贫人口及“三类人员”监测对象（稳定脱贫不享受政策户除外）落实2025年春秋两季种苗补贴，每户4000元/年；（3）计划实施已脱贫人口及监测对象设施小额信贷贴息项目。预算资金25.18万元，落实已脱贫人口及“三类人员”监测对象小额信贷贴息政策，按照当年银行基准利率和国家政策予以贴息；（4）计划实施已脱贫人口及“三类人员”监测对象乡村公益性岗位项目，预算资金348.34万元，2025年计划购买乡村公益性岗位342个，其中：良田镇262个，丰登镇38个，满城北街13个，黄河东路13个，长城中路16个。本次中央资金购买乡村公益性岗位工资发放月数为2025年1月-6月共计6个月，聘用周期按照12个月执行，工资标准按照农村地区1500/月、城市地区2050/月执行，解决有劳动能力的已脱贫人口及“三类人员”监测对象家庭零就业问题。

- 四、资金分配计划

- 按照以上我区2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划，中央提前下达我区2025年中央衔接资金3348万元分配计划如下：

- （一）按照1%列支项目管理费33.48万元，其中：安排良田镇18.41万元，安排丰登镇15.07万元，主要用于2025年衔接资金项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等项目管理相关的支出。根据自治区财政厅印发的《宁夏回族自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（宁财农发〔2021〕268号）第四章第十三条规定：县级可根据工作需要，按照不超过1%的比例从衔接资金中据实列支项目管理费，不足部分由县级财政安排解决。

- （二）安排良田镇1699.66万元，用于以下4个项目：（1）光明村现代农业产业融合示范园区三期项目和泾龙村红薯分拣中心建设项目1320万元（含发展新型农村集体经济任务资金70万元）；（2）已脱贫人口及监测对象设施小额信贷贴息项目19.18万元；（3）已脱贫人口及“三类人员”监测对象设施温棚种苗补贴项目98万元；（4）已脱贫人口及“三类人员”监测对象乡村公益性岗位项目262.48万元。

- （三）安排丰登镇1143.20万元，用于用于以下4个项目：（1）丰登镇乡村振兴田园综合体建设项目（二期）种植项目1100万元；（2）已脱贫人口及“三类人员”监测对象设施小额信贷贴息项目6万元；（3）已脱贫人口及“三类人员”监测对象设施温棚种苗补贴项目3万元；（4）已脱贫人口及“三类人员”监测对象乡村公益性岗位项目34.2万元。

- （四）安排满城北街街道15.99万元，用于已脱贫人口及“三类人员”监测对象乡村公益性岗位项目（13个岗位）。

- （五）安排黄河东路街道15.99万元，用于已脱贫人口及“三类人员”监测对象乡村公益性岗位项目（13个岗位）。

- （六）安排长城中路街道19.68万元，用于已脱贫人口及“三类人员”监测对象乡村公益性岗位项目（16个岗位）。

- （七）统战部320万元，用于金凤区少数民族特色产业及产业基础配套项目，由统战按照中央衔接资金少数民族发展任务要求，根据金凤区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设情况，制定细化的项目实施和资金分配计划。

- （八）安排农业农村和水务局100万元，用于已脱贫人口及“三类人员”监测对象“雨露计划”项目。

五、项目管理要求

- （一）加强项目库建设管理。严格落实财政部等6部委印发的《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》和《宁夏回族自治区县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理指南（试行）》要求，建立健全项目库，入库项目实施动态管理，有进有出，新增入库项目按照“村（社区）申报、镇（街道）审核、县（区）审定”程序纳入，未入库项目原则不得安排衔接资金予以支持，依托经营主体实施的项目的投入资金前针对经营主体开展尽职调查，确保资金安全。

（二）制定详实项目建设方案。项目实施单位对照项目计划和资金分配情况制定详实的项目建设方案，建设方案内容至少包括项目名称、项目建设规模和内容、项目建设单位、项目建设周期、项目实施地点和项目建设成效（利益联结机制），认真填写《项目绩效目标申报表》，以正式文件报区委农村工作领导小组办公室和财政局审核备案，突出绩效导向，将绩效管理融入项目建设管理全过程。各项目实施单位收到正式文件7个工作日内未按要求报送项目建设方案和绩效目标申报表的，不予拨付资金，所安排资金调整使用。

（三）规范项目建设管理程序。项目实施单位要严格按照《金风区重大项目要素预审工作办法》履行项目生产、要素配备、落地建设等全流程闭环式管理，切实履行项目管理职责，严格审核，对项目的合法合规性、可操作性和真实性负责，规范项目立项、审批程序。服务审批部门对乡村振兴衔接资金建设类项目，在资金已到位有保障的情况下，要开辟服务审批“绿色”通道，简化程序，争取最短时间内办结审批手续，提高实施效率，确保建设类项目能及时开展招投标手续，衔接资金执行率能达到序时考核要求。

（四）强化项目跟踪检查。乡村振兴、财政部门要联合纪委组成专班，定期开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目建设内容、建设进度和工程质量的跟踪监测和检查。项目竣工后，项目实施单位要及时组织专家和相关人员，对照项目立项审批内容和实施方案严格验收，出具由验收人员签字的验收报告，确保验收真实规范，同时按照项目建设要求做好工程审计结算及项目财务决算工作。

（五）强化项目档案管理。各项目实施单位要落实“一项一档”项目管理要求，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目档案资料，包括“村申报、乡审核、县审定”的项目库申报资料、项目方案及绩效目标资料、项目审核审批资料、招投标及监理设计资料、项目实施过程资料、项目验收审计以及财务决算等相关资料，同时加强影像资料收集整理，以备各级审计部门查阅。

六、资金管理要求

严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《宁夏回族自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（宁财农发〔2021〕268号）及国家6部委联合印发的《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（财农〔2022〕14号）中关于资金管理的相关规定及要求，进一步加强资金管理，确保衔接资金安全。

（一）严格执行专项资金报账制。项目建设单位要认真执行衔接资金管理规定，建立财政衔接资金专账，做到衔接资金专账储存、专账核算、专人管理、专款专用，资金始终不脱离财政监管轨道，要防止以拨代付，杜绝资金闲置和浪费，确保衔接资金安全。

（二）全面落实公开公示制。项目实施全过程要认真落实“四议两公开”“三级公开，三级报备”制度，项目实施及绩效目标进度履行“事前、事中、事后”公开公示制度，镇（街道）和村（社区）两级乡村振兴项目申报、实施、资金使用结果和项目绩效目标一律公告公示，接受群众和社会监督，公示主体留存相关公示公告影像资料备查。

（三）加快项目建设和资金拨付。各项目实施单位要加快项目开工和建设进度，根据项目进度及时支付资金，到户补助类项目要及时开展村级初验及资料审验，审验完成一批补贴发放一批，杜绝堆积发放，造成资金滞留。按照衔接资金绩效评价考核要求，衔接资金支付6月底达到50%以上，9月底达到75%以上，10月底达到85%以上，11月底达到92%以上，12月底达到100%（除建设类项目质保金）。

（四）建立多方监督监管机制。落实各级资金监管责任，加强对项目资金计划执行、资金使用、财务管理等环节的监督、检查。审计、纪委监委、财政及乡村振兴等部门定期开展专项审计和随机抽查，建立定期报告及通报制度，及时发现并督促整改项目建设进度慢、资金执行率低、资金使用中违纪违规问题，通报结果报送区委、政府和纪委监委。

（五）加大督查检查查处力度。严格落实金凤区纪委《关于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项监督实施方案》（银金纪办发〔2021〕23号）精神，强化项目建设日常监督作用，坚决杜绝和从严查处挤占挪用、截留贪污、虚报冒领、挥霍浪费等违规违纪现象和行为。对滞留、挤占、挪用和超比例结余衔接资金，擅自扩大开支范围或改变衔接资金性质和用途的，将依据国务院《财政违法行为处罚条例》（国务院427令）等有关法规和制度严肃查处。

- 附表：金凤区2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施和资金分配计

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金凤区2025年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施和资金分配计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 文号 | 分配下 达资金 （万元） | 分配 单位 | 项目名称 | 项目实 施单位 | 项目 属性 | 预算 总投资 （万元） | 中央衔接资金分任务安排资金 （万元） |  |  | 其他 资金 （万元） | 项目 地点 | 建设规模及内容 | 项目 类型 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 发展新型农村集体经济任务资金 | 少数民族发展任务资金 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 3348.00 |  |  |  |  | 3378.00 | 2958.00 | 70.00 | 320.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 1 | 宁财（农）指标〔2024〕589号 | 320.00 | 统战部 | 少数民族特色产业及产业基础配套项目 | 两镇三个涉农街道 | 新建 | 320.00 |  |  | 320.00 |  | 辖区相关村或社区 | 按照中央衔接资金少数民族发展任务要求，根据金凤区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理要求，从当年入库项目中择优选择确定少数民族特色产业和产业基础设施配套项目，制定分任务的项目实施和资金分配使用计划，落实少数民族特色产业发展任务。 | 产业项目 |  |
| 2 |  | 1699.66 | 良田镇 | 良田镇现代农业产业融合示范园三期建设项目 | 良田镇 | 新建 | 810.00 | 810.00 |  |  |  | 光明村 | 该项目位于良田镇光明村，总占地面积61.48亩。新建日光温室18栋，总建筑面积为约28.5亩，温室规格均为84.4×12.5×5.5米，单栋建筑面积为1055平米，温室前后设9.5米阳光带。配套建设园区道路、排水，提供电力、灌溉等设备。 | 产业项目 |  |
| 3 |  |  |  | 泾龙村红薯分拣中心建设项目 | 良田镇 | 新建 | 540.00 | 440.00 | 70.00 |  | 30.00 | 泾龙村 | 项目位于良田镇泾龙村，总占地面积约13.05亩，总建筑面积约6.34亩。新建冷库1个，建筑面积为1080平方米，新建消防水池及水泵房1座，建筑面积为293平方米。配套建设室外水、暖、电、围墙、场地等设施，购置冷库设备等。 | 产业项目 | 其中30万元其他资金待第二批自治区壮大村集体经济资金到位后下拨 |
| 4 |  |  |  | 已脱贫人口及监测对象设施小额信贷贴息项目 | 良田镇 | 新建 | 19.18 | 19.18 |  |  |  | 良田镇 8村1居 | 落实已脱贫人口及“三类人员”监测对象小额信贷贴息政策，按照当年银行基准利率和国家政策予以贴息。 | 产业到 户项目 |  |
| 5 |  |  |  | 已脱贫人口及“三类人员”监测对象设施温棚种苗补贴项目 | 良田镇 | 新建 | 98.00 | 98.00 |  |  |  | 良田镇 8村1居 | 对自有温棚或租赁温棚，实际种植且实现稳定收益的已脱贫人口及监测对象（稳定脱贫不享受政策户除外）落实春秋两季种苗补贴，每户4000元/年。 | 产业到 户项目 |  |
| 6 |  |  |  | 已脱贫人口及“三类人员”监测对象乡村公益性岗位项目 | 良田镇 | 新建 | 262.48 | 262.48 |  |  |  | 良田镇 8村1居 | 2025年计划购买乡村公益性岗位262个，本次中央资金购买乡村公益性岗位工资发放月数为2025年1月-7月共计7个月，聘用周期按照12个月执行，工资标准按照农村地区1500元/月执行。 | 就业到 户项目 | 资金不足部分后续衔接资金补充安排 |
| 7 |  | 1143.20 | 丰登镇 | 丰登镇乡村振兴田园综合体建设项目（二期） | 丰登镇 | 新建 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  | 永丰村 | 项目新建19座种植日光温室，种植草莓、樱桃等采摘作物或承包给个人种植，建筑面积约20800平方米，同时配套道路、供水、供电、净化水设备等 | 产业项目 |  |
| 8 |  |  |  | 已脱贫人口及“三类人员”监测对象设施小额信贷贴息项目 | 丰登镇 | 新建 | 6.00 | 6.00 |  |  |  | 丰登镇 4个村 | 落实已脱贫人口及“三类人员”监测对象小额信贷贴息政策，按照当年银行基准利率和国家政策予以贴息。 | 产业到 户项目 |  |
| 9 |  |  |  | 已脱贫人口及“三类人员”监测对象设施温棚种苗补贴项目 | 丰登镇 | 新建 | 3.00 | 3.00 |  |  |  | 丰登镇 4个村 | 对自有温棚或租赁温棚，实际种植且实现稳定收益的已脱贫人口及监测对象（稳定脱贫不享受政策户除外）落实春秋两季种苗补贴，每户4000元/年。 | 产业到 户项目 |  |
| 10 |  |  |  | 已脱贫人口及“三类人员”监测对象乡村公益性岗位项目 | 丰登镇 | 新建 | 34.20 | 34.20 |  |  |  | 丰登镇 4个村 | 2025年计划购买乡村公益性岗位38个，本次中央资金购买乡村公益性岗位工资发放月数为2025年1月-6月共计6个月，聘用周期按照12个月执行，工资标准按照农村地区1500/月执行。 | 就业到 户项目 |  |
| 11 | 宁财（农）指标〔2024〕589号 | 51.66 | 满城北街街道 | 已脱贫人口及“三类人员”监测对象乡村公益性岗位项目 | 满城北街 | 新建 | 15.99 | 15.99 |  |  |  | 居安家园 临阅家园 | 计划购买乡村公益性岗位13个，本次中央资金购买乡村公益性岗位工资发放月数为2025年1月-6月共计6个月，聘用周期按照12个月执行，工资标准按照城市地区2050/月执行。 | 就业到 户项目 |  |
| 12 |  |  | 黄河东路街道 | 已脱贫人口及“三类人员”监测对象乡村公益性岗位项目 | 黄河东路 | 新建 | 15.99 | 15.99 |  |  |  | 金凤花园 | 计划购买乡村公益性岗位13个，本次中央资金购买乡村公益性岗位工资发放月数为2025年1月-6月共计6个月，聘用周期按照12个月执行，工资标准按照城市地区2050/月执行。 | 就业到 户项目 |  |
| 13 |  |  | 长城中路街道 | 已脱贫人口及“三类人员”监测对象乡村公益性岗位项目 | 长城中路 | 新建 | 19.68 | 19.68 |  |  |  | 高桥家园 | 计划购买乡村公益性岗位16个，本次中央资金购买乡村公益性岗位工资发放月数为2025年1月-6月共计6个月，聘用周期按照12个月执行，工资标准按照城市地区2050/月执行。 | 就业到 户项目 |  |
| 14 |  | 100.00 | 农业农村和水务局 | 已脱贫人口及“三类人员”监测对象“雨露计划”项目 | 农业农村和水务局 | 新建 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 两镇三个涉农街道 | 对辖区内脱贫户、”三类人员“监测对象，有供养中等职业学校（含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工学校，以下同）、高职高专院校、技师学院在校生的（包括顶岗实习），落实国家“雨露计划+”就业促进行动政策，落实每名在校生2000元标准给予秋季“雨露计划”补助。 | 到户雨 露计划 |  |
| 15 |  | 33.48 | 良田镇 | 按照要求提取项目管理费 | 良田镇 | 新建 | 18.41 | 18.41 |  |  |  | 良田镇 丰登镇 | 按照1%从衔接资金中列支项目管理费，主要用于2025年衔接资金项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等项目管理相关的支出。 | 项目 管理费 |  |
| 16 |  |  | 丰登镇 |  | 丰登镇 | 新建 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本次安排产业项目（含产业到户）8个2866.18万元，占比85.6%，安排到户扶持项目（含产业到户）10个574.52万元，占比17.2%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |