## 【表3-01】表3-01 总概算汇总表
表3-01 总概算汇总表
工程项目名称：2025年金凤区植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段）路况质量精细化提升工程 | [6 empty] | 编制范围：植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段） |  | 第 1 页 |  | 共 6 页 | 表3-01
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |  |  | 技术经济指标 |  | 备注
|  | 第一部分 养护工程建筑安装工程费 | 公路公里 | 9.139 | 8104867 |  |  | 886843.97
| 一 | 临时工程 | 公路公里 | 9.139 | 4207 |  |  | 460.33
| 5 | 临时交通设施 | 项 | 1 | 4207 |  |  | 4207
| 二 | 路基工程 | 公路公里 | 9.139 | 114881 |  |  | 12570.41
| 2 | 拆除结构物 | m3 | 291.37 | 23941 |  |  | 82.17
| 3 | 拆除混凝土圬工（混凝土路缘石） | m3 | 291.37 | 23941 |  |  | 82.17
| 6 | 排水工程 | km | 9.139 | 90940 |  |  | 9950.76
| 5 | 路面排水 | m | 39 | 90940 |  |  | 2331.79
| 1 | 钢管穿线涵（D500钢管） | m | 30 | 63769 |  |  | 2125.63
| 2 | 过路涵沟槽开挖及路面恢复 | m2 | 40 | 6271 |  |  | 156.78
| 1 | C20早强砼回填基层 | m2 | 40 | 4314 |  |  | 107.85
| 2 | 20cm砂砾垫层 | m2 | 40 | 810 |  |  | 20.25
| 3 | 粘层油 | m2 | 40 | 68 |  |  | 1.7
| 4 | 玻纤格栅 | m2 | 50 | 714 |  |  | 14.28
| 5 | 挖除旧路面基层 | m3 | 8 | 365 |  |  | 45.63
| 3 | 矩形盖板边沟 | m3 | 26.6 | 20900 |  |  | 785.71
| 1 | 开挖土方 | m3 | 45 | 528 |  |  | 11.73
| 2 | C25现浇水泥混凝土 | m3 | 26.6 | 14321 |  |  | 538.38
| 3 | 基础砂砾垫层 | m3 | 5 | 664 |  |  | 132.8
| 4 | C25水泥混凝土盖板 | m3 | 4.8 | 5387 |  |  | 1122.29
| 三 | 路面工程 | 公路公里 | 9.139 | 6955570 |  |  | 761086.55
| 1 | 路面基层 | m2 | 51740 | 2878434 |  |  | 55.63
| 1 | 挖除旧路面基层 | m3 | 446.71 | 20360 |  |  | 45.58
| 3 | 水泥稳定类基层 | m2 | 51740 | 2713311 |  |  | 52.44
| 1 | 18cm水泥稳定碎石基层 | m2 | 51740 | 2035328 |  |  | 39.34
编制：蔡黄凡 | [5 empty] | 复核：马文朝
表3-01 总概算汇总表
工程项目名称：2025年金凤区植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段）路况质量精细化提升工程 | [6 empty] | 编制范围：植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段） |  | 第 2 页 |  | 共 6 页 | 表3-01
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |  |  | 技术经济指标 |  | 备注
| 2 | 5cm水泥稳定碎石调平层 | m2 | 52680 | 677983 |  |  | 12.87
| 4 | 20cmC20早强砼 | m2 | 1711.05 | 144763 |  |  | 84.6
| 2 | 水泥混凝土路面 | m2 | 80 | 9000 |  |  | 112.5
| 4 | 现浇水泥混凝土路面 | m2 | 80 | 9000 |  |  | 112.5
| 1 | 20cmC30混凝土路面 | m2 | 80 | 9000 |  |  | 112.5
| 3 | 沥青混凝土路面 | m2 | 47640 | 2706366 |  |  | 56.81
| 2 | 铣刨沥青混凝土路面 | m2 | 47640 | 148893 |  |  | 3.13
| 1 | 铣刨厚度3cm | m2 | 47300 | 147128 |  |  | 3.11
| 2 | 铣刨厚度5cm | m2 | 340 | 1765 |  |  | 5.19
| 4 | 沥青混凝土路面加铺 | m2 | 47640 | 2381918 |  |  | 50
| 1 | 细粒式沥青混凝土路面 | m2 | 47640 | 2381918 |  |  | 50
| 2 | 5cm细粒式沥青混凝土罩面 | m2 | 47640 | 2381918 |  |  | 50
| 5 | 封层、透层、粘层及防水层 | m2 | 47640 | 175555 |  |  | 3.69
| 2 | 透层 | m2 | 47300 | 174976 |  |  | 3.7
| 3 | 粘层 | m2 | 340 | 579 |  |  | 1.7
| 6 | 路面附属工程 | km | 9.139 | 1361770 |  |  | 149006.46
| 1 | 路缘石、路肩石维修 | m3 | 536.74 | 610298 |  |  | 1137.05
| 3 | 路缘石、路肩石更换 | m3 | 536.74 | 610298 |  |  | 1137.05
| 1 | 新建砼路缘石（50*15*20cm） | m3 | 536.74 | 610298 |  |  | 1137.05
| 2 | 路肩、中央分隔带加固 | m3 | 12410.6 | 712106 |  |  | 57.38
| 1 | 8cm天然砂砾路肩 | m3 | 990.8 | 103758 |  |  | 104.72
| 2 | 培路肩(天然砂砾） | m3 | 2692.5 | 264631 |  |  | 98.28
| 3 | 旧路路肩翻压(含增加砂砾） | m3 | 8727.3 | 343717 |  |  | 39.38
| 3 | 玻纤格栅 | m2 | 2758 | 39366 |  |  | 14.27
| 六 | 交叉工程 | 处 | 15 | 399354 |  |  | 26623.6
编制：蔡黄凡 | [5 empty] | 复核：马文朝
表3-01 总概算汇总表
工程项目名称：2025年金凤区植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段）路况质量精细化提升工程 | [6 empty] | 编制范围：植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段） |  | 第 3 页 |  | 共 6 页 | 表3-01
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |  |  | 技术经济指标 |  | 备注
| 7 | 平面交叉 | 处 | 15 | 399354 |  |  | 26623.6
| 1 | 路基工程 | m3 | 3.31 | 216 |  |  | 65.26
| 2 | 拆除结构物 | m3 | 3.31 | 216 |  |  | 65.26
| 2 | 拆除浆砌圬工 | m3 | 1.08 | 33 |  |  | 30.56
| 1 | 拆除旧人行道砖 | m3 | 1.08 | 33 |  |  | 30.56
| 3 | 拆除混凝土圬工（混凝土路缘石） | m3 | 2.23 | 183 |  |  | 82.06
| 2 | 路面工程 | m2 | 4408.5 | 399138 |  |  | 90.54
| 1 | 路面基层 | m2 | 3836.66 | 133797 |  |  | 34.87
| 1 | 挖除旧路面基层 | m3 | 72.24 | 3293 |  |  | 45.58
| 2 | 级配砂砾基层 | m2 | 966.9 | 19575 |  |  | 20.25
| 1 | 厚度20cm | m2 | 966.9 | 19575 |  |  | 20.25
| 3 | 水泥稳定类基层 | m2 | 2833.07 | 110929 |  |  | 39.16
| 1 | 18cm水泥稳定碎石基层 | m2 | 2833.07 | 110929 |  |  | 39.16
| 2 | 水泥混凝土路面 | m2 | 841 | 81450 |  |  | 96.85
| 2 | 破碎水泥混凝土路面 | m3 | 226.18 | 30147 |  |  | 133.29
| 4 | 现浇水泥混凝土路面 | m2 | 570.9 | 51303 |  |  | 89.86
| 1 | 20cmC30混凝土路面 | m2 | 570.9 | 51303 |  |  | 89.86
| 3 | 沥青混凝土路面 | m2 | 4408.5 | 172675 |  |  | 39.17
| 1 | 挖除沥青混凝土路面 | m3 | 48.62 | 5266 |  |  | 108.31
| 1 | 挖除厚度3cm | m3 | 48.62 | 5266 |  |  | 108.31
| 4 | 沥青混凝土路面加铺 | m2 | 3104.7 | 155228 |  |  | 50
| 1 | 细粒式沥青混凝土路面 | m2 | 3104.7 | 155228 |  |  | 50
| 2 | 5cm细粒式沥青混凝土罩面 | m2 | 3104.7 | 155228 |  |  | 50
| 5 | 封层、透层、粘层及防水层 | m2 | 3292.7 | 12181 |  |  | 3.7
| 2 | 透层 | m2 | 3292.7 | 12181 |  |  | 3.7
编制：蔡黄凡 | [5 empty] | 复核：马文朝
表3-01 总概算汇总表
工程项目名称：2025年金凤区植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段）路况质量精细化提升工程 | [6 empty] | 编制范围：植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段） |  | 第 4 页 |  | 共 6 页 | 表3-01
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |  |  | 技术经济指标 |  | 备注
| 6 | 路面附属工程 | km | 9.139 | 11216 |  |  | 1227.27
| 1 | 路缘石、路肩石维修 | m3 | 2.23 | 2894 |  |  | 1297.76
| 3 | 路缘石、路肩石更换 | m3 | 2.23 | 2894 |  |  | 1297.76
| 1 | 新建砼路缘石（50*15*20cm） | m3 | 2.23 | 2894 |  |  | 1297.76
| 2 | 路肩、中央分隔带加固 | m3 | 71.82 | 4820 |  |  | 67.11
| 1 | 8cm天然砂砾路肩 | m3 | 13.68 | 1433 |  |  | 104.75
| 2 | 培路肩(天然砂砾） | m3 | 34.2 | 3387 |  |  | 99.04
| 3 | 玻纤格栅 | m2 | 68 | 971 |  |  | 14.28
| 4 | 新建人行道砖 | m2 | 18 | 2531 |  |  | 140.61
| 七 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 9.139 | 436610 |  |  | 47774.37
| 1 | 护栏 | m | 154 | 43940 |  |  | 285.32
| 3 | 波形钢板护栏 | m | 154 | 43940 |  |  | 285.32
| 3 | 新增 | m | 154 | 43663 |  |  | 283.53
| 1 | Gr-C-2E | m | 66 | 12438 |  |  | 188.45
| 2 | 路侧外展式端头 | m | 40 | 19033 |  |  | 475.83
| 3 | 桥梁连接段 | m | 48 | 12192 |  |  | 254
| 13 | 轮廓标 | 个 | 8 | 277 |  |  | 34.63
| 1 | 附着式轮廓标 | 个 | 8 | 277 |  |  | 34.63
| 3 | 拆除交通标志面板 | 套 | 60 | 53559 |  |  | 892.65
| 2 | 拆除交通标志立柱 | 套 | 60 | 53559 |  |  | 892.65
| 1 | 拆除单柱式（整套） | 套 | 55 | 46638 |  |  | 847.96
| 2 | 拆除三柱式（整套） | 套 | 4 | 5803 |  |  | 1450.75
| 3 | 拆除悬臂式（整套） | 套 | 1 | 1118 |  |  | 1118
| 4 | 标线 | m2 | 974 | 93763 |  |  | 96.27
| 2 | 热熔型涂料路面标线 | m2 | 136 | 9074 |  |  | 66.72
编制：蔡黄凡 | [5 empty] | 复核：马文朝
表3-01 总概算汇总表
工程项目名称：2025年金凤区植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段）路况质量精细化提升工程 | [6 empty] | 编制范围：植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段） |  | 第 5 页 |  | 共 6 页 | 表3-01
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |  |  | 技术经济指标 |  | 备注
| 1 | 热熔型涂料路面标线 | m2 | 147 | 9074 |  |  | 61.73
| 3 | 特殊路面标线 | m2 | 544 | 84689 |  |  | 155.68
| 1 | 振动标线 | m2 | 544 | 84689 |  |  | 155.68
| 5 | 减速设施 | m | 20 | 5290 |  |  | 264.5
| 3 | 减速带 | m | 20 | 5290 |  |  | 264.5
| 1 | 钢制减速带 | m | 20 | 5290 |  |  | 264.5
| 8 | 新建标志牌 | 个 | 76 | 134013 |  |  | 1763.33
| 1 | 新建单柱式标志牌 | 个 | 68 | 72953 |  |  | 1072.84
| 2 | 新建三柱式标志牌 | 个 | 7 | 37779 |  |  | 5397
| 3 | 新建单悬臂标志牌 | 个 | 1 | 23281 |  |  | 23281
| 9 | 其他工程 | 公路公里 | 9.139 | 106045 |  |  | 11603.57
| 1 | 道口标柱 | 根 | 90 | 29097 |  |  | 323.3
| 2 | 示警柱 | 根 | 12 | 3879 |  |  | 323.25
| 3 | 爆闪灯 | 个 | 75 | 43908 |  |  | 585.44
| 4 | 立面标记（反光膜） | m2 | 60.008 | 15756 |  |  | 262.56
| 5 | 拆除减速带 | m | 175.5 | 5114 |  |  | 29.14
| 6 | 拆除示警桩、道口标柱 | 根 | 63 | 1127 |  |  | 17.89
| 7 | 百米桩 | 根 | 82 | 2514 |  |  | 30.66
| 8 | 里程碑 | 根 | 9 | 1285 |  |  | 142.78
| 9 | 拆除里程碑、百米桩 | 根 | 91 | 1628 |  |  | 17.89
| 10 | 拆除波形护栏 | m | 42 | 567 |  |  | 13.5
| 11 | 凸面镜 | 个 | 1 | 585 |  |  | 585
| 12 | 慢闪灯 | 个 | 1 | 585 |  |  | 585
| 十 | 专项费用 | 公路公里 | 9.139 | 194245 |  |  | 21254.51
| 1 | 施工场地建设费 | 公路公里 | 9.139 | 74469 |  |  | 8148.48
编制：蔡黄凡 | [5 empty] | 复核：马文朝
表3-01 总概算汇总表
工程项目名称：2025年金凤区植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段）路况质量精细化提升工程 | [6 empty] | 编制范围：植金公路（平二支沟桥至S305下穿通道口段） |  | 第 6 页 |  | 共 6 页 | 表3-01
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |  |  | 技术经济指标 |  | 备注
| 2 | 安全生产费 | 公路公里 | 9.139 | 119776 |  |  | 13106.03
|  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费用 | 公路公里 | 9.139
|  | 第三部分 养护工程其他费用 | 公路公里 | 9.139 | 661026 |  |  | 72330.23
| 1 | 养护项目管理费 | 公路公里 | 9.139 | 265622 |  |  | 29064.67
| 1.1 | 养护单位管理费 | 公路公里 | 9.139 | 60570 |  |  | 6627.64
| 1.3 | 工程监理费 | 公路公里 | 9.139 | 181651 |  |  | 19876.46
| 1.4 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 9.139 | 2381 |  |  | 260.53
| 1.5 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 9.139 | 21020 |  |  | 2300.03
| 2 | 前期工作费 | 公路公里 | 9.139 | 312985 |  |  | 34247.18
| 2.2 | 工程勘察设计费 | 公路公里 | 9.139 | 221623 |  |  | 24250.25
| 2.3 | 招标文件及造价文件编制费 | 公路公里 | 9.139 | 91362 |  |  | 9996.94
| 4 | 专项评价（估）费 | 公路公里 | 9.139 | 50000 |  |  | 5471.06
| 4.1 | 安全保持评价及报告编制费 | 公路公里 | 9.139 | 20000 |  |  | 2188.42
| 4.2 | 环境影响评价及报告编制费 | 公路公里 | 9.139 | 30000 |  |  | 3282.63
| 5 | 工程保险费 | 公路公里 | 9.139 | 32419 |  |  | 3547.32
|  | 第一、二、三部分费用合计 | 公路公里 | 9.139 | 8765893 |  |  | 959174.2
|  | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 9.139 | 438295 |  |  | 47958.75
| 1 | 基本预备费 | 公路公里 | 9.139 | 438295 |  |  | 47958.75
|  | 项目费用总金额 | 公路公里 | 9.139 | 9204188 |  |  | 1007132.95
编制：蔡黄凡 | [5 empty] | 复核：马文朝