## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 劳动力监测调查
主管部门 |  | 银川市金凤区财政局 |  |  | 实施单位 | 银川市金凤区统计局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  |  |  | 23.7 | 10.0 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 23.7 | 10.0 | 100% |  | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | -- |  |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 自2021年起由国家统计局银川调查队组织开展银川市月度调查失业率统计工作，并适时提供调整失业率数据作为各级政府考核依据，按照《银川市人民政府办公室关于印发银川市月度调查失业率统计时实施方案的通知》，为确保调查工作顺利开展，银川市调查队承担金凤区48各调查点任务。 |  |  |  |  | 由国家统计局银川调查队组织开展银川市月度调查失业率统计工作，并适时提供调整失业率数据作为各级政府考核依据，按照《银川市人民政府办公室关于印发银川市月度调查失业率统计时实施方案的通知》，为确保调查工作顺利开展，银川市调查队承担金凤区48各调查点任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 1、社区调查员劳动经费18万元：2、入户礼品经费18万元：3、交通保险经费1.4万元；4、办公设备经费5.6万元；5、培训经费1.09万元；6、其他经费1.98万元 |  | 共计47.4万 | 100% | 10 | 5 | 根据财政的实际情况，先支付50%资金
| 产出指标 |  | 项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 |  | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 |  | 政策咨询建议是否及时提出并报告 |  | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 抽样调查 |  | 针对随机抽中48个点，其中涉及镇（街道）、村（社区）进行劳动力调进行调查 | 100% | 5 | 5.0
| 产出指标 | 质量指标 | 政策咨询建议达到预期效果 |  | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 |  | 入户调查 |  | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目是否有益于提高统计能力建设 |  | 100% | 100% | 5 | 5.0
| 效益指标 |  | 项目是否有益于提高统计数据质量 |  | 100% | 100% | 5 | 5.0
| 效益指标 |  | 项目是否有益于提高政府统计公信力 |  | 100% | 100% | 5 | 5.0
| 效益指标 |  | 项目是否有益于统计数据传播环境的营造 |  | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 |  | 项目是否有益于统计数据生产环境的营造 |  | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策咨询建议是否对党政决策有积极影响 |  | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 |  | 主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响 |  | 100% | 100% | 5 | 5.0
| 满意度指标 | 用户满意度指标 | 其它事业、企业机构及民间团体认可度 |  | 100% | 100% | 5 | 4 | 仍有需要提高的地方，不断完善
|  |  | 政府直属行政机构认可度 |  | 100% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94