附5：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年文化事业项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 140 | 140 |  | 90 |  | 10 |  | 64% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充实完善公共文化服务功能，为群众提供多样化、个性化的基本公共文化服务，满足人民群众基本文化需求。 |  |  |  |  |  | 开拓创新，强化措施，扎实工作，不断夯实文化活动阵地建设，培育和发展壮大文化队伍，大力开展文化惠民活动，着力打造特色文化品牌，进一步提高了公共文化服务供给能力，进一步满足了辖区广大群众的多元文化需求，圆满完成各项工作任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2021年“丝路银川·魅力金凤”2021第三届中国·银川黄河合唱节 |  |  | 1场 | 1场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：各类演出活动 |  |  | ≥100场 | 280场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：各类培训 |  |  | 3场 | 5场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：演出活动、培训完成率 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：优质的各类文化节目率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：活动、培训按时完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活儿、培训完成时间 |  |  | 12月之前 | 12月之前 | 5 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：各类文化活动、培训成本 |  |  | 140万元 | 90万元 | 10 |  | 7 |  | 疫情影响，金凤区资金紧张，未支付完毕，后续会陆续完成支付。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：本项目未设置经济效益 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：充实完善公共文化服务功能，为群众提供多样化、个性化的基本公共文化服务，满足人民群众基本文化需求 |  |  | ≥90% | 93% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生态环境影响 |  |  | 无影响 | 无影响 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：免费开放 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 90% | 92% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |