## 总概算表
总概算表
项目名称：金凤区2024年老旧小区综合整治改造项目--紫园三区等2个老旧小区建筑单体综合整治改造工程
序号 | 项目名称 | 概算价值（万元） |  |  |  | 技术经济指标(元) |  |  | 占投资
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 其他工程 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 | ％
一 | 总工程费用 | 1064.68 | 145.87 |  | 1210.55 |  |  |  | 87.478 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 紫园三区 | 565.06 | 79.99 |  | 645.05 |  |  |  |  | 645.05 |  | 0
2 | 庆丰街130号 | 499.62 | 65.88 |  | 565.5 |  |  |  |  | 565.5 |  | 0
二 | 工程建设其他费用 |  |  | 107.3772 | 107.3772 |  |  |  | 7.7594
1 | 建设管理费 |  |  | 25.4215 | 25.4215
1.1 | 项目建设管理费 |  |  | 7.2633 | 7.2633 | 万元 | 1210.55 | 0.6% |  |  | 7.2633
1.2 | 工程监理费 |  |  | 18.1582 | 18.1582 | 万元 | 1210.55 | 1.5% |  |  | 18.1582
2 | 工程设计费 |  |  | 13.4242 | 13.4242 | 万元 | 1369.812 | 0.98% |  | 0.065 | 13.4242
3 | 施工图审查费 |  |  | 0.87257 | 0.87257 | 万元 | 1210.55 | 0.07208% |  |  | 0.87257
4 | BIM技术服务费 |  |  | 6.0527 | 6.0527 | 万元 | 1210.55 | 0.5% |  |  | 6.0527
5 | BIM审查技术服务费 |  |  | 4.8422 | 4.8422 | 万元 | 1210.55 | 0.4% |  |  | 10.8949 | 0.004
6 | 编制清单及招标控制价 |  |  | 6.0527 | 6.0527 | 万元 | 1210.55 | 0.5% |  |  | 6.0527
7 | 全过程审计费 |  |  | 12.1055 | 12.1055 | 万元 | 1210.55 | 1%
8 | 工程招标代理服务费 |  |  | 9.6844 | 9.6844 | 万元 | 1210.55 | 0.8%
9 | 环境影响咨询服务费 |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1210.55 | 0.413%
10 | 安全影响咨询服务费 |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1210.55 | 0.413%
11 | 检验试验费 |  |  | 9.6844 | 9.6844 | 万元 | 1210.55 | 0.8%
12 | 财务决算审核费 |  |  | 4.2369 | 4.2369 | 万元 | 1210.55 | 0.35%
13 | 既有民用建筑结构检测或鉴定费 |  |  | 5 | 5 | 万元 | 1210.55 | 0.413%
三 | 预备费5% |  |  | 65.8964 | 65.8964 |  |  |  | 4.7619
四 | 项目总投资 | 1064.68 | 145.87 | 173.2836 | 1383.8336 |  |  |  | 99.9993

## 紫园三区
综合概算表
项目名称：金凤区2024年老旧小区综合整治改造项目--紫园三区建筑单体综合整治改造工程
序号 | 工程和费用名称 | 概 算 价 值 （万元） |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占投资
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计 | 单 位 | 数 量 | 单位价值(元) | ％
一 | 工程费用 | 565.06 | 79.99 |  | 645.05
1 | 土建工程 | 565.06 |  |  | 565.06 | ㎡ | 12942 | 436.6095 |  | 5650600 |  | 6409700
2 | 照明工程 |  | 2.69 |  | 2.69 | 套 | 136 | 197.7941 |  | 26900
3 | 电气工程 |  | 47.77 |  | 47.77 | m | 1112.26 | 429.4859 |  | 477700
4 | 通信工程 |  | 29.53 |  | 29.53 |  |  |  |  | 0
4.1 | 通信安装 |  | 25.45 |  | 25.45 | m | 4445 | 57.2553 |  | 254500
4.2 | 门铃对讲主机 |  | 4.08 |  | 4.08 | 套 | 17 | 2400 |  | 40800
6450500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 庆丰街130号
综合概算表
项目名称：金凤区2024年老旧小区综合整治改造项目--庆丰街130号建筑单体综合整治改造工程
序号 | 工程和费用名称 | 概 算 价 值 （万元） |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占投资
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计 | 单 位 | 数 量 | 单位价值(元) | ％
一 | 工程费用 | 499.62 | 65.88 |  | 565.5
1 | 土建工程 | 499.62 |  |  | 499.62 | ㎡ | 9666 | 516.8839 |  | 4996200 |  | 5616600
2 | 照明工程 |  | 2.24 |  | 2.24 | 套 | 113 | 198.2301 |  | 22400
3 | 电气工程 |  | 37.48 |  | 37.48 | m | 764 | 490.5759 |  | 374800
4 | 通信工程 |  | 26.16 |  | 26.16 |  |  |  |  | 0
4.1 | 通信安装 |  | 22.32 |  | 22.32 | m | 1845 | 120.9756 |  | 223200
4.2 | 门铃对讲主机 |  | 3.84 |  | 3.84 | 套 | 16 | 2400 |  | 38400
5655000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0