附1:

	项目支出绩效自评表

	（2024年度）

	项目名称
	2024年文化事业项目经费

	主管部门
	金凤区人民政府
	实施单位
	金凤区文化旅游体育广电局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	49.5
	49.5
	43.81
	10
	88.5%
	9

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
	推动新型公共文化空间（金凤悦书房）高效运行。开展“文化金凤·四季欢歌”文化惠民广场演出200场（次）、送戏下乡100场（次），举办金凤区品牌文化活动黄河合唱节、2023年银川市社火大赛金凤区专场系列活动等多场大型文艺活动。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	指标1：各类优质文化活动
	≥5场
	10场
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：免费开放场馆数量
	2个
	2个
	8
	8
	

	
	
	质量指标
	指标1：优质的各类文化节目举办合格率
	100%
	100%
	8
	8
	

	
	
	时效指标
	指标1：活动按时完成时间
	12月之前
	100%
	8
	8
	

	
	
	成本指标
	指标1：文化类活动及开展相关项目成本
	49.5万元
	43.81万元
	10
	9
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益
指标
	指标1：本项目未设置经济效益指标
	无
	无
	5
	5
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：充实完善公共文服务项目
化服务功能。


	≥90%

	90%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：为群众提供 
多样化、个性化的基本公 

共文化服务
	≥90%

	90%
	5
	5
	

	
	
	
	指标3：满足人民群众基本文化需求
	≥90%
	90%
	8
	8
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：本项目未设置生态效益指标
	无
	无
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：基础公共文化服务阵地免费开放率
	≥100%

	100%
	8
	8
	

	
	满意度
指标（10分）
	服务对象满意度指标
	指标1：群众满意度

	≥90%
	90%
	10
	9
	从群众角度出发，提升群众满意度

	总分
	100
	97
	


	项目支出绩效自评表

	（2024年度）

	项目名称
	2024年旅游事业项目经费

	主管部门
	金凤区人民政府
	实施单位
	金凤区文化旅游体育广电局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	6
	6
	0.37
	10
	6.1%
	1

	
	其中：当年财政拨款
	6
	6
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	加快推进金凤区旅游建设，为创建全域旅游示范区创造有力条件。激发旅游发展新动能，强化宣传营销。
	突出旅游项目申报，文旅结合开展大型活动，夯实旅游发展新基础；创新融合业态，展示金凤区旅游新形象。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	指标1：参加各类旅游项目培训
	1场
	1场
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标1：参加各类旅游项目培训完成率
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：按时参加各类旅游项目培训
	12月之前
	按时完成
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	指标1：文旅类活动及开展相关项目成本
	6万元
	0.37万元
	10
	1
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益
指标
	指标1：本项目未设置经济效益指标
	无
	无
	10
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：通过培训学习开拓本区旅游项目提升，从而更好的满足我区群众的精神生活，提高生活质量，极大的促进我区旅游事业健康发展。
	明显提高
	达到
	10
	10
	因自身旅游资源所限，需要更多发展人文旅游、楼宇经济。

	
	
	生态效益
指标
	指标1：本项目未设置生态效益指标
	无
	无
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：持续促进金凤区文旅事业发展
	有效
	有效
	10
	10
	

	
	满意度
指标（10分）
	服务对象满意度指标
	指标1：受益群众对旅游活动的满意度
	≥90%
	90%
	10
	10
	从群众角度出发，提升群众满意度

	总分
	100
	82
	


	项目支出绩效自评表

	（2024年度）

	项目名称
	2024年体育事业项目经费

	主管部门
	金凤区人民政府
	实施单位
	金凤区文化旅游体育广电局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	14
	14
	3.44
	10
	25%
	3

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	积极开展线上线下体育活动，扎实推进体育设施建设，及时跟进为民办实事工作进展，促进全民健身与全民健康深度融合。
	各类群众赛事及青少年活动按期举办，为民办实事工作按期完成。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	指标1：各类青少年及群众体育赛事、活动辅助工作
	≥5次
	9次
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：参加各类体育项目培训
	≥5次
	6次
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标1各类青少年及群众体育赛事、活动辅助工作完成率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：参加各类体育项目培训完成率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：配合按时承办、参加各类体育赛事
	12月之前
	100%
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	指标1：各类青少年及群众体育赛事、活动辅助工作及各类培训活动
	14万元
	3.44万元
	5
	1
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益
指标
	指标1：本项目未设置经济效益指标
	无
	无
	5
	5
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：：提高群众体育参与意识和全民健身意识化服务功能。


	提高群众意识
	提高群众意识
	10
	9
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：本项目未设置生态效益指标
	无
	无
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：提升工作人员体育项目认识
	可持续性

	显著
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：推动各类体育赛事活动有序开展
	可持续性
	显著
	5
	5
	

	
	满意度
指标（10分）
	服务对象满意度指标
	指标1：群众对体育赛事活动及体育设施服务的满意度

	≥90%
	92%
	10
	9
	从群众角度出发，提升群众满意度

	总分
	100
	87
	


1

